Муниципальная дорожная карта «Организация охвата детей в системе «Навигатор дополнительного образования» городского округа «город Дагестанские Огни»

на 2024- 2025 учебный год.

| № п/п | Содержание действия | Ответственный исполнитель |  |  | Сроки |  | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Действия, направленные на увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание страницы «Дополнительное образование» на официальном сайте |  | МКУ «УО» | до 01.09.2025 года |  | Информационная страница на сайте |  |  |
| 2 | Публикации в социальных сетях с целью разъяснения о работе системы дополнительного образования |  | МКУ «УО» | с 01.08.2025 года, далее ежемесячно |  | Информация о дополнительном образовании в социальных сетях |  |  |
| 3 | Организационные мероприятия, в том числе информационно разъяснительная кампания в целях повышения охвата дополнительным образованием |  | Образовательные организации | с 01.08.2025 года, далее ежемесячно |  | Повышение охвата дополнительным образованием |  |  |
| 4 | Семинары /совещания для руководителей Образовательных организаций по вопросам Организации дополнительного образования в школе |  | МКУ «УО» | до 01.09.2025 года |  | Повышение уровня профессиональных компетенций руководителей в области дополнительного образования |  |  |

| 5 | Организация консультаций по разработке и апробации программ дополнительного образования, в том числе разноуровневых, дистанционных и сетевых | МКУ «УО», МОЦ | по графику | Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Консультации для специалистов образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | МКУ «УО» МОЦ | по графику | Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов |
| 7 | Разработка программ дополнительного образования, получение экспертного заключения | Образовательные Организации, МОЦ | До 1 мая 2025 | Разработаны программы дополнительного образования Получены экспертные заключения |
| 8 | Размещение дополнительных общеразвивающих программ в АИС «Навигатор» | Образовательные организации МОЦ | До 1 мая 2025 | Программы размещены в АИС «Навигатор» |
| 9 | Заключение договоров о сетевом взаимодействии с другими образовательными организации для реализации программ дополнительного образования | Образовательные организации | до 1 сентября 2025 года | Договоры о сетевом взаимодействии |

4

|  | 2. Действия, направленные на увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием,реализуемым учреждениями дополнительного образования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение договоров о сетевом взаимодействии со школами для реализации программ дополнительного образования | МКУ«УО»МОЦ | До 01 сентября 2025 года | Создан сетевой учебный план дополнительного образования |
| 2 | Проведение агитационной кампании в поддержку программ дополнительного образования | МОЦ | Сентябрь 2025 года | Увеличение охвата детей программами дополнительного образования, реализуемыми учреждениями дополнительного образования |

|  | 3. Действия, направленные на увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных дополнительным образованием |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка программ дополнительного образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | Образовательные организации, ДДТ , ДЮСШ | До сентября 2025 года | Увеличение охвата детей с ограниченными возможностями здоровья программами дополнительного образования |
| 2 | Разработка дистанционных дополнительных образовательных программ, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | Образовательные организации | До сентября 2025 года | Увеличение охвата детей с ограниченными возможностями здоровья программами дополнительного образования |
| 3 | Размещение информации о программах дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья на информационных стендах образовательных организаций, сайтах | Образовательные организации | Август- сентябрь 2025 года | Информация о дополнительных общеразвивающих программах, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья размещена |
|  | 4. Действия, направленные на увеличение доли детей с выявленными потребностями в дополнительном образовании |  |  |  |

| 1 | Анкетирование обучающихся образовательных организаций, направленное на выявление потребностей в программах дополнительного образования | Образовательные организации | апрель 2025 года | Выявлены потребности в программах дополнительного |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Проведение анализа полученных результатов анкетирования | Образовательные организации | Апрель 2025 года | Выявлены потребности в программах дополнительного образования |
| 3 | Разработка учебного плана дополнительного образования образовательной организации с учетом выявленных потребностей | Образовательные организации | май 2025 года | Разработаны учебные планы дополнительного образования в каждой образовательной организации |
| 4 | Разработка программ дополнительного образования в соответствии с выявленными потребностями | Образовательные организации | Май 2025 года | Разработаны новые программы дополнительного образования |