| Рассмотрено: на заседании методического совета МБОУ «СОШ №5» протокол №_____от _______2016 г. _____________________________ |  | Согласовано: Начальник Управления образования городского округа «город Дагестанские Огни» ___________М.Б.Алиханов Приказ №_____от______2016 г. | Утверждаю: Директор МБОУ «СОШ№5» городского округа «город Дагестанские Огни» ___________Курбанов И.Т. __________________2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |

ПРОГРАММА

муниципальной стажировочной площадки

по организации работы с одарёнными и талантливыми

детьми в городе  Дагестанские  Огни

на 2016-2020 годы

Руководитель стажировочной площадки: директор МБОУ «СОШ №5» Курбанов И.Т.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ

Стажировочной площадкой по работе с одаренными детьми в городском округе «город Дагестанские  Огни» с 2016-2017 учебного года определено муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа №5», так как в общеобразовательном учреждении созданы все необходимые для этого условия.

Достижения и результаты в работе с одарёнными детьми подтверждают эффективность работы педагогического коллектива.

В ОУ работают:

- 2 призера   конкурса «Лучшие учителя Дагестана»;

-35% педагогов имеют высшую квалификационную категорию;

- 5 учителей имеют звание «Почетный работник общего образования»;

-1 учитель имеет звание «Заслуженный учитель Республики Дагестан»;

-2 учителя  имеют Грамоты Министерства образования   РФ;

-15 учителей  имеют грамоты Министерства образования РД;                                                             -2 учителя имеют грамоты  Правительства  РД;

-1  учитель имеет звание «Отличник  народного  просвещения»;

- 1 учитель имеет звание  «Отличник  образования  РД»;

- 26 учителей имеют грамоты муниципального уровня.

Ежегодно учащиеся СОШ №5, участвуя в  научно-практической  конференции «Шаг в будущее», становятся призерами и победителями республиканского этапа Конференции и олимпиады «Шаг в будущее». С каждым годом растёт число участников конференций городского  и республиканского уровней .

За последние 3года в школе 6 выпускников стали обладателями медали « За особые успехи в учении». Стабильны показатели качественной успеваемости и результатов ЕГЭ.

Весомы результаты участия школьников в городских, республиканских и Всероссийских мероприятиях.

В школе создана медиатека исследовательских работ обучающихся, обобщен  опыт  работы  учителя  химии Карагезовой  Марины  Феохаровны.

На протяжение  последних трёх лет  45 обучающихся нашей школы    стали победителями и призёрами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников,  в 2015-2016 учебном году в республиканском  этапе олимпиады- 1 победитель, 2 призёра.

Помощь одарённым детям в самореализации их творческой направленности в общеобразовательном учреждении реализуется через:

- создание для ученика ситуации успеха и уверенности  через индивидуальный подход в  обучении;

- использование  элективных и предметных курсов;

- организацию исследовательской и проектной деятельности на уроках и во внеурочной деятельности;

- организацию и участие в интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятиях различного уровня;

- работу предметных кружков

Создание условий для развития успешной личности через исследовательскую и проектную деятельность углубляется, расширяется.

Паспорт  программы

| Наименование | Программа деятельности муниципальной стажировочной площадки по организации работы с одарёнными и талантливыми детьми в МБОУ «СОШ №5» |
| --- | --- |
| Срок реализации программы | 2016-2020 годы |
| Разработчик программы | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» |
| Исполнители программы | Управление образования городского округа «город Дагестанские Огни»,МБОУ «СОШ №5» г.Дагестанские Огни |
| Нормативно-правовая основа программы | - Закон РФ «Об образовании»; - Типовое Положение об общеобразовательном учреждении; - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; - Положение о муниципальной стажировочной площадке по организации работы с одарёнными и талантливыми детьми городского округа «город Дагестанские Огни» - Приказ Управления образования администрации городского округа « Об организации городской стажировочной площадки по работе с одарёнными детьми». |
| Назначение программы | Программа определяет основные мероприятия по реализации деятельности стажировочной площадки. |
| Цели и задачи программы | Цели: 1.Создание условий для выявления и максимального развития интеллектуальных способностей учащихся, воспитания у них желания заниматься интеллектуальной деятельностью. 2.Формирование единой системы работы с одаренными детьми, социально-психологической поддержки одаренных и способных детей. Задачи: - совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной поддержки, создание психолого-консультационной службы для оказания психологической помощи одарённым детям; - отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества; - расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в районных, областных, всероссийских олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных конкурсах. |
| Основные направления деятельности | 1. Организация работы с одарёнными и талантливыми детьми общеобразовательных учреждений городского округа по подготовке к олимпиадам муниципального, регионального этапов. 2. Организация работы по обобщению и распространению опыта работы педагогов с одарёнными и талантливыми детьми. |
| Ожидаемые результаты реализации проекта | - создание условий для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого потенциала учащихся; - создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов для работы с одарёнными детьми; - увеличение доли детей, участвующих в муниципальных, региональных, Всероссийских мероприятиях, направленных на выявление и поддержку одаренных детей. |

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Этап первый, ориентировочный: аналитический, концептуальный, организационный.  2016/2017 учебный год.

- Запуск программы. Разработка концепции.

- Обсуждение программы во всех управленческих структурах.

- Принятие и утверждение программы.

- Проведение первых тьюторских проб.

- Выявление педагогов, желающих попробовать себя в роли  тьюторов.

2. Этап второй, основной:  этап реализации и мониторинга программы.

2017/19 учебный год

- Организация тьюторских проб, мастер-классов, проектных мастерских и тренажеров.

- Проведение общественных экспертиз по реализации программы.

- Разработка системы показателей по мониторингу и оценке деятельности в рамках Программы. Публикация результатов мониторинга.

3. Этап третий, аналитический: этап анализа, мониторинга, корректирования программы и  проектирования на новый период. 2019/20 учебный год.

- Завершение реализации программы.

- Анализ опыта. Общественная экспертиза тьюторской деятельности.

- Обобщение и закрепление опыта позитивных изменений.

- Разработка нового этапа программы тьюторской стажировочной площадки.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Главным результатом деятельности по Программе является построение тьюторской модели школьной сети, в которой выполняются заложенные стратегические принципы и приоритеты. Далее предполагается ее разворачивание и усложнение.

Успешно действующая тьюторская стажировочная площадка позволит:

- сформировать у педагогов и учеников представление об образовании как о системе разнообразных практик по развитию;

- повысить эффективность работы ОУ школьной сети, качество образовательных и воспитательных услуг;

- превратить школу в партнера других учреждений образования;

- сделать значимым имидж школы и его влияние  на образовательную среду города.

КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Количественные показатели

-Разработка и внедрение программ тьюторского сопровождения педагогами- предметниками.

- Количество обучающих семинаров, конференций, встреч,  проводимых на базе школы.

- Количество публикаций, материалов  на сайте  образовательного учреждения и УО города Дагестанские Огни.

- Диагностика удовлетворенности участников образовательного процесса и ее показатели.

Качественные показатели

- Эффективное применение образовательных тьюторских технологий, адаптированных к возрасту учащихся.

- Возможность выбора образовательного маршрута учащимися.

- Степень открытости образовательной среды.

- Общественные представления о месте школы в образовательном пространстве города.

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Создание творческой группы по реализации программы и координации следующих видов мониторинга:

- создание базы данных;

- общественные экспертизы, публичные слушания;

- составление аналитических материалов для внутреннего и внешнего пользования.

План мероприятий стажировочной площадки  городского округа «город Дагестанские Огни» на 2016-2017 учебный год

| № |  | Мероприятие |  | Участники |  | Сроки проведения |  | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка программы стажировочной площадки на 2016-2020 годы |  | Учителя- новаторы |  | Октябрь-ноябрь 2016 г. |  | заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «СОШ №5» |  |
| 2. |  | Проведение экспертизы программ учителей - новаторов |  | Учителя- новаторы |  | Октябрь 2016 г. |  | заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «СОШ №5», руководители ГМО |  |
| 3. |  | Составление графика проведения занятий с обучающимися по подготовке к олимпиадам |  | Учителя- новаторы |  | Октябрь-ноябрь 2016 г. |  | заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «СОШ №5» |  |
| 4. |  | Формирование списков обучающихся |  | Учителя- новаторы |  | Октябрь-ноябрь 2016 г. |  | Муниципальный координатор УО, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №5» |  |
| 5. |  | Сбор и обобщение аналитических материалов |  | Учителя- новаторы |  | в течение учебного года |  | заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «СОШ №5» |  |
| Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Размещение на сайте МБОУ «СОШ № 5» актуальной информации о деятельности стажировочной площадки |  |  | Обучающиеся, посещающие площадку, учителя- новаторы |  | в течение учебного года |  | Заместитель директора по УВР и информатизации МБОУ «СОШ №5» |  |
| 2. | Публикация информации о деятельности стажировочной площадки, о достижениях одарённых детей в СМИ |  |  |  |  | в течение учебного года |  | Заместитель директора по УВР и информатизации МБОУ «СОШ №5» |  |
| 3. | Консультации (в том числе дистанционные) по вопросам работы с одарёнными детьми |  |  |  |  | в течение учебного года |  | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «СОШ №5» и учителя-новаторы |  |
| 4. | Трансляция опыта посредством проведения семинаров, конференций, др. мероприятий |  |  |  |  | в течение учебного года |  | Муниципальный координатор УО, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «СОШ 5» |  |
| Работа с педагогами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Семинар | «Организация научно-исследовательской деятельности учащихся» | Учителя-предметники МБОУ «СОШ № 1-8» |  | ноябрь 2016 г. |  | Муниципальный координатор УО, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «СОШ 5» |  |
| 2. |  | Семинар | «Современные требования к организации внеурочной деятельности» | Учителя-предметники МБОУ «СОШ № 1-8» |  | Декабрь 2016 г. |  | заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «СОШ №5» |  |
| 3. |  | Семинар | «Сопровождение одарённых и талантливых детей через деятельность стажировочной площадки» | Учителя-новаторы, |  | Январь 2017г |  | заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «СОШ №5» |  |
| 4. |  | Семинар | «Структура современного урока: от традиции к новации» | Учителя-предметники МБОУ «СОШ № 5» |  | Март 2017 г. |  | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «СОШ №5» |  |
| 5 |  | Круглый стол | «Анализ и перспективы работы стажировочной площадки» | Учителя -новаторы |  | Май 2017г. |  | Муниципальный координатор УО, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «СОШ №5» |  |
| 6 |  | Конференция | Научно-практическая конференция «Знание. Опыт. Поиск» |  | Учителя - предметники | Апрель |  | Муниципальный координатор УО |  |
| Работа с обучающимися |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Подготовка к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников по предметам |  | Обучающиеся 9-11классов |  |  | декабрь - февраль 2016 – 2017 уч. г. |  | Заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №5», руководители ГМО, учителя-предметники |
| 2 |  | Подготовка обучающихся к олимпиадам по математике (ВсОШ, П.Л. Чебышёва, «Шаг в науку», Сириус») |  | Обучающиеся 5-11классов |  |  | 4 раза в месяц |  | Руководитель ГМО учителей математики, учителя математики МБОУ СОШ №2,5,7 |
| 3 |  | Подготовка обучающихся к олимпиадам по биологии |  | Обучающиеся 8-11 классов |  |  | 4 раза в месяц |  | Руководитель ГМО учителей биологии, учителя биологии МБОУ СОШ № 4,6 |
| 4 |  | Подготовка обучающихся к олимпиадам по химии |  | Обучающиеся 8-11 классов |  |  | 4 раза в месяц |  | Руководитель ГМО учителей химии, учителя химии МБОУ СОШ №2,5 |
| 5 |  | Подготовка обучающихся к олимпиадам по физике |  | Обучающиеся 8-11 классов |  |  | 4 раза в месяц |  | Руководитель ГМО учителей физики, учителя физики МБОУ СОШ №1,2 |
| 6 |  | Подготовка обучающихся к олимпиадам по русскому языку и литературе |  | Обучающиеся 8-11 классов |  |  | 4 раза в месяц |  | Руководитель ГМО учителей русского языка и литературы, учителя русского языка МБОУ СОШ №1,2,3,6 |
| 7 |  | Подготовка обучающихся к олимпиадам по истории, обществознанию, праву, истории Дагестана |  | Обучающиеся 8-10 классов |  |  | 4 раза в месяц |  | Руководитель ГМО учителей истории , обществознания и права, учителя истории, обществознания и права МБОУ СОШ № 2,3,4 |
| 8 |  | Подготовка обучающихся к олимпиадам по географии, экологии |  | Обучающиеся 8-11 классов |  |  | 4 раза в месяц |  | Руководитель ГМО учителей географии и экологии , учителя географии и экологии МБОУ СОШ №1, 7 |
| 9 |  | Подготовка обучающихся к олимпиадам по английскому языку |  | Обучающиеся 8-11 классов |  |  | 4 раза в месяц |  | Руководитель ГМО учителей английского языка, учителя английского языка МБОУ СОШ №4, 7, 8 |
| 10 |  | Подготовка обучающихся к олимпиадам по ОБЖ, физкультуре и родным языкам и литературам |  | Обучающиеся 8-11 классов |  |  | 4 раза в месяц |  | Учителя -предметники |
| 11 |  | Консультирование учащихся по проблемам исследовательской деятельности учителями базовой школы и школ сети |  | Обучающиеся 8-11 классов |  |  | в течение учебного года |  | Учителя-предметники |
| 12 |  | Подготовка обучающихся 3-4 классов к олимпиадам и конкурсам |  | Обучающиеся 4 классов |  |  | 4 раза в месяц |  | Руководитель ГМО учит.нач.кл., учит. нач. кл.МБОУ СОШ№ 2 |
| 13 |  | Городская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам |  | Обучающиеся 7-11 классов |  |  | ноябрь-декабрь 2016 г. |  | Управление образования,МБОУ «СОШ№1-8» |
| 14 |  | Городская олимпиада младших школьников по общеобразовательным предметам |  | Обучающиеся 3-4 классы |  |  | Февраль/ март 2017 г. |  | УО, руководитель ГМО учит.нач.кл., учит. нач. кл. МБОУ СОШ №1-8 |
| 15 |  | Участие во Всероссийских конкурсах, дистанционных интеллектуальных мероприятиях. |  | Обучающиеся 1-11 классов |  |  | в течение учебного года |  | Учителя МБОУ «СОШ№1-8» |